## Sheet2
东莞市“一表式”网上办事服务平台工作推进一览表
2014-07-01
牵头部门 | 现阶段工作进展 | 下阶段工作计划
市委政研室 | 1、“一站式”网上办事平台初步形成：已进驻1601项服务事项，可在线申办1569项。 | 1、跨部门协同：重点实现市场准入行政许可网上审批、探索推进社会事务服务网上办理。 2、推进网上服务延伸：593个村（社区）网上办事大厅村居服务点，实现群众生活服务网上办事全覆盖。
2、推行企业注册登记“多证联办”：一次提交资料即可办妥营业执照、国税税务登记证、地税税务登记证、组织机构代码证。
3、实施网厅投资建设审批功能：对投资审批功能模块进行重新设计和拓展，突破串联审批的技术瓶颈，推动审批事项并联审批和并联办理。
4、开通34个镇街园区办事站：提供婚姻、生育、入学、医疗、就业、住房、交通等领域网上办事服务。
5、推进企业专属网页：为约60万家企业自动配置了企业专属网页，已有1000多家企业激活了专属网页。
市电子政务办 | 1、建成CA认证平台：对省内主要发证机构的CA证书进行认证，企业可通过各部门发出的CA证书登陆网上办事大厅。 | 1、开展电子签名（电子公章）应用：开展对数据文件进行加密传输工作，出台我市电子公章使用和管理办法。 2、拓展网厅多渠道接入方式：注册网厅微信公众号，开发网厅主流智能手机、平板电脑子站点。
2、搭建批文共享平台：明确电子批文效力，实现统一采信电子批文，通过东莞市政务信息共享平台查验相关证照或批复内容。
3、搭建电子证照库：直接从平台中获取与社会法人或个人相关的电子证照。
市编办 | 1、审批流程优化再造：已有24个单位实现精简审批环节。 | 行政审批程序优化：投资建设审批事项2015年前压减70%，办理时限总体缩短50%。
2、申报材料简化：共对145项行政审批事项和74项日常管理事项申报材料进行简化。
3、办理时限压减：已有44个单位实现承诺时限压减，其中有39个单位大部分事项时限压减幅度在50%以上。
原市外经贸局 | 开通外经贸加工贸易“八方联网”平台：一站式在线申报、部门联网共享管理数据、建立企业诚信管理系统，争取实现办理时间最快缩短为20分钟，申报时间扩大到全天24小时。
虎门港 | 开通虎门港通关信息平台：整合海关、检验检疫、边检、海事等通关业务，实现全天候网上业务办理。